## EVM
EVM pour le Projet global
Projet |  | ACTIVITE PERIODE 03
Coût mensuel de l'équipe |  | 1500
Budget du projet |  | 12000 DT
Durée estimée du projet |  | 8 Mois
Avancement au bout du 4ème mois
Avancement |  | 45%
Coût réel |  | 5000 DT
FORMULES
EV (DT) = | Travail réel x coût planifié | (45% x 12000) = 5400 DT
PV (DT) = | Coût estimé du travail planifié jusqu'au mois 4 selon le diagramme de Gantt (activités A, B, C, D, J & 50% F) | (1500 x 4) = 6000 DT
AC (DT) = | Travail réel x coût réel (donnée) | 5000 DT
BAC (DT) = | Déjà calculé à la partie 2 | Somme des coûts des activités = 12000 DT
SAC (mois) = | d'après l'échéancier | 8 mois
PAR (DT/mois) = | BAC / SAC | 12000 / 8 = 1500 DT
CV = | EV - AC | 5400 - 5000 = 400 DT | Gain de budget de 400 DT
SV = | EV - PV | 5400 - 6000 = - 600 DT | Dépassement de délai
SV en mois = | SV / PAR | -600/1500= - 0.4 mois = - 12 J | Retard de 12 jours
CPI = | EV / AC | 5400/5000 = 1.08 = 108 % | CPI > 1 alors on gagne 80 millimes pour chaque dinars dépensé)
SPI = | EV / PV | 5400/ 6000 = 0.9 = 90 % | SPI < 1 alors il s'agit d'un dépassement de délai, on a réalisé seulement 90 % du travail qui a été estimé au au 4ème mois. (on a effectué le travail de 3.6 mois en 4 mois) .
Scénario 1 |  | Suivre la tendance
ETC en coût= | Reste à compléter: 100% - 45 % = 55% | 45% à 5000 DT donc reste 55% : (5000/45) x 55 = 6111 DT
ETC en délai= |  | 45 % en 4 mois donc 55% en (4/0.45) x 0.55) = 4.88 mois
EAC en coût = | 1ère méthode: BAC / CPI = 2ème méthode: AC + ETC = | 12000 / 1.08 = 11111 DT EAC = AC + ETC = 5000 + 6111 = 11111 DT
EAC en Délai = | 1ère méthode: SAC / SPI = 2ème méthode: Date de l'observation + ETC en délai = | 8/ 0.9= 8.88 mois 4+ 4.88 = 8.88 mois
VAC = | BAC - EAC en coût = SAC - EAC en délai = | 12000 - 11111 = 889 DT, gain de budget 8 - 8.88 = - 0.88, Retard de 26.4 jours
Scénario 2 |  | Continuer le projet avec l'estimation initiale
ETC en coût= | Reste à compléter: 100% - 45 %: 55% x BAC | 55% x 12000 = 6600 DT
ETC en délai= | Reste à compléter: 100% - 45 %: 55% x SAC | 55% x 8 = 4.4 mois
EAC en coût = | AC + ETC en coût = | EAC = AC + ETC = 5000 + 6600 = 11600 DT
EAC en Délai = | Date d'observation + ETC en délai = | 4 + 4.4 = 8.4 mois
VAC = | BAC - EAC en coût = SAC - EAC en délai = | 12000 - 11600 = 400 DT, gain de budget 8 - 8.4 = - 0.4 mois, Retard de 12 jours
Scénario 3 |  | Terminer le projet en respectant le BAC et le SAC initiaux
ETC en coût= | BAC - AC = | 12000 - 5000 = 7000 pour terminer les 55% du travail restant
il faut dépenser 127,272 TND au lieu de 120 TND par 1% d'avancement (7000/55 au lieu de 12000/100)) et 1750 DT par mois (7000 / 4) au lieu de 1500 DT (12000 / 8).
ETC en délai= | SAC - date d'observation = | 8 - 4 = 4, reste 4 mois pour faire les 55% du travail restant
il faut faire un avancement de 13.75% par mois (55% / 4) au lieu des 12.5% planifiés (50% / 4).
EAC en coût = | AC + ETC en coût = BAC | 5000 + 7000 = 12000 DT
EAC en Délai = | Date d'observation + ETC en délai = SAC | 4 + 4 = 8 mois
VAC = | BAC - EAC en coût = SAC - EAC en délai = | 12000 - 12000= 0 ( budget réajusté) 8 - 8 = 0 (Retard récupéré)