## Données
Activité | Prédécesseurs | Durée en mois | Ressources | Niveau | BAC =
A | - | 2 | R1 | 1 | A = | DT
B | A | 2 | R2 ; R6 | 2 | B = | DT
C | B | 4 | R3 | 3 | C = | DT
D | A | 1 | R4 ; R6 | 2 | D = | DT
E | B , D | 2 | R5 | 3 | E = | DT
F | E | 1 | R5 ; R6 | 4 | F = | DT
G | C , F | 2 | R2 | 5 | G = | DT
[5 empty] | BAC du Projet | DT
Ressource | Coût / mois
R1 | 14000 | DT
R2 | 10500 | DT
R3 | 21000 | DT
R4 | 7000 | DT
R5 | 3500 | DT
R6 | 3500 | DT

## Diag. en Réseau
Veuillez rajouter autant de cellules et de liaisons qu'il le faut pour shématiser le diagramme en réseau du projet :
Début au plus tôt
Fin au plus tôt
Début au plus tard
Fin au plus tard
Marge totale
Marge libre
Durée
description

## GANTT
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Mois 10
A
B
C
D
E
F
G

## Besoin en Ressources
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Mois 10
A
B
C
D
E
F
G
Besoin en ressources | [10 empty] | TOTAL
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Total

## Planif. de la Trésorerie
Dépenses
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Totaux
A
B
C
D
E
F
G | *
Totaux
Recettes = Dépenses * 1.1
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Totaux
A
B
C
D
E
F
G
Totaux
Balance (solde mensuel du projet)
Cumul
Obtention du Financement interne
Balance (solde mensuel après financement interne)
Cumul
Obtention du Financement externe
Balance (solde mensuel après financement externe)
Cumul
Remboursement du Financement externe
Balance (solde mensuel après remb. financement externe)
Cumul
Remboursement du Financement interne
Balance (solde mensuel après remb. financement interne)
Cumul