## EVM
EVM pour le Projet global
Projet |  | ACTIVITE PERIODE 03
Coût mensuel de l'équipe |  | 1500
Budget du projet |  | 12000
Durée estimée du projet |  | 8 mois
Avancement du travail au 4ème mois
Avancement |  | 45%
Coût réel |  | 5000
FORMULES
EV (DT) = | le budget du projet * avancement | 5400
PV (DT) = | le budget du projet * Avancement Planifié à ce jour | 6000
AC (DT) = | cout réel | 5000
BAC (DT) = | Coût mensuel de l'équipe | 12000
SAC (mois) = |  | 8
PAR (DT/mois) = | BAC/SAC | 1500
CV = | EV-AC | 400 | égaler le budget de 400 dt
SV = | EV-PV | -600
SV en jours = | SV/PAR | -12 | retard de 12 jours
CPI = | EV/AC | 108%
SPI = | EV/PV | 90%
Scénario 1 |  | Suivre la tendance
ETC en coût= | 55% | 6111Dt
ETC en délai= |  | 4.44
EAC en coût = | BAC / CPI | 11111.11
EAC en Délai = | SAC / SPI | 8.88
VAC = | BAC - EAC | 889DT
Scénario 2 |  | Continuer le projet avec l'estimation initiale
ETC en coût= | 55% | 6600
ETC en délai= |  | 4
EAC en coût = | AC + ETC en coût | 11600
EAC en Délai = | Date d'observation + ETC en délai | 8
VAC = | BAC - EAC | 400
Scénario 3 |  | Terminer le projet en respectant le BAC et le SAC initiaux
ETC en coût= | BAC - AC | 7000
doit dépenser 7000 DT pour terminer le 55% restant
ETC en délai= | SAC - date d'observation | 4
Le temps restant pour completer le projet
EAC en coût = | AC + ETC | 12000
EAC en Délai = | Date d'observation + ETC en délai | 8
VAC = | BAC - EAC | 0
coût total du projet=budget initial