## Données
Activité | Prédécesseurs | Durée en mois | Ressources | Niveau
A | - | 2 | R1
B | A | 2 | R2 ; R6
C | B | 4 | R3
D | A | 1 | R4 ; R6
E | B , D | 2 | R5
F | E | 1 | R5 ; R6
G | C , F | 2 | R2

## Diag. en Réseau
Veuillez rajouter autant de cellules et de liaisons qu'il le faut pour shématiser le diagramme en réseau du projet :
Début au plus tôt
Fin au plus tôt
Début au plus tard
Fin au plus tard
Marge totale
Marge libre
Durée
description

## GANTT
| Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Mois 10
A
B
C
D
E
F
G