## BAC
WBS | Activité |  | Durée (J) | Prédécesseurs | Ressources | Niveau | BAC par tâche |  | BAC/Lot | Lot
Lot1 | A | Elaboration du PMP | 3 | - | R1; R2 | 1 | Coût de A= | DT |  | Lot 1
| B | Définition de la conception | 4 | A | R1; R3 | 2 | Coût de B= | DT
Lot 2 | C | Etude de la conception | 2 | B | R2; R3 | 3 | Coût de C= | DT |  | Lot 2
| D | Achat d'un PC | 1 | B | R9 | 3 | Coût de D= | DT
| E | Installation du matériel | 1 | D | R9 | 4 | Coût de E= | DT
Lot3 | F | Réunion de suivi | 1 | C | R1; R2 | 4 | Coût de F= | DT |  | Lot 3
| G | Développement | 2 | F | R4 | 5 | Coût de G= | DT
| H | Préparation de l'intégration | 4 | F | R6; R7; R10 | 5 | Coût de H= | DT
Lot 4 | I | Programmation | 5 | G | R5; R10 | 6 | Coût de I= | DT |  | Lot 4
| J | Vérification des moyens | 1 | G - H | R1; R10 | 6 | Coût de J= | DT
Lot 5 | K | Essais des moyens | 2 | J | R2; R9; R10 | 7 | Coût de K= | DT |  | Lot 5
| L | Intégration et déploiement | 3 | I | R1; R6; R8 | 7 | Coût de L= | DT
[7 empty] | BAC du Projet | DT |  | Total
| Coût des Ressources |  | Taux/J
| R1 | Chef Projet | 800
| R2 | Chef d'équipe | 700
| R3 | Désigneur | 700
| R4 | Développeur | 650
| R5 | Programmeur | 600
| R6 | Intégrateur | 500
| R7 | Aide développeur | 300
| R8 | Aide programmeur | 200
| R9 | Logistique | 100
| R10 | Aide | 50

## Besoin en ressources
|  |  | Période 1 |  |  |  | Période 2 |  |  |  | Période 3 |  |  |  | Période 4 |  |  |  | Période 5
Activités |  | Ressources | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | Totaux
Lot 1 | [23 empty] | Lot 1
A:3 | Elaboration du PMP | R1, R2
B:4 | Définition de la conception | R1, R3
Lot 2 | [23 empty] | Lot 2
C:2 | Etude de la conception | R2, R3
D:1 | Achat d'un PC | R9
E:1 | Installation du matériel | R9
Lot 3 | [23 empty] | Lot 3
F:1 | Réunion de suivi | R1, R2
G:2 | Développement | R4
H:4 | Préparation de l'intégration | R6, R7, R10
Lot 4 | [23 empty] | Lot 4
I:5 | Programmation | R5, R10
J:1 | Vérification des moyens | R1, R10
Lot 5 | [23 empty] | Lot 5
K:2 | Essais des moyens | R2, R9, R10
L:3 | Intégration et déploiement | R1, R6, R8
BAC =
Nombre de Ressources |  |  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | Totaux
R1 | Chef Projet | 800
R2 | Chef d'équipe | 700
R3 | Désigneur | 700
R4 | Développeur | 650
R5 | Programmeur | 600
R6 | Intégrateur | 500
R7 | Aide développeur | 300
R8 | Aide programmeur | 200
R9 | Logistique | 100
R10 | Aide | 50
Total
Coût des Ressources |  | Taux/J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | Totaux
R1 | Chef Projet | 800
R2 | Chef d'équipe | 700
R3 | Désigneur | 700
R4 | Développeur | 650
R5 | Programmeur | 600
R6 | Intégrateur | 500
R7 | Aide développeur | 300
R8 | Aide programmeur | 200
R9 | Logistique | 100
R10 | Aide | 50
Total

## Planif. de la Trésorerie
Dépenses
|  | Période 01 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Période 5 | Période 6 | Période 7 | Totaux
Lot 1 | A
B
Lot 2 | C
D
E
Lot 3 | F
G
H
Lot 4 | I
J
Lot 5 | K
L
TOTAL
Recettes = Dépenses * 1.3
Recettes
|  | Période 01 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Période 5 | Période 6 | Période 7 | Totaux
Lot 1 | A
B
Lot 2 | C
D
E
Lot 3 | F
G
H
Lot 4 | I
J
Lot 5 | K
L
TOTAL
Besoin en trésorerie du projet =
Balance (solde mensuel du projet)
Cumul
Financement interne =
Obtention du Financement interne
Balance (solde mensuel après financement interne)
Cumul
Financement externe =
Obtention du Financement externe
Balance (solde mensuel après financement externe)
Cumul
Remboursement du Financement externe
Balance (solde mensuel après remb. financement externe)
Cumul
Remboursement du Financement interne
Balance (solde mensuel après remb. financement interne)
Cumul